## Отчет
Отчет о выполненных работах по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома № 7 по ул. Гагарина за май 2014 г.- декабрь 2014 г.
Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость
Объекты внешнего благоустройства |  |  | 1236.2351
Опиловка и валка аварийных деревьев |  |  | 1236.2351
Окраска стен, дверей, помещений общего пользования |  |  | 19632.8768
Клеевая окраска стен, потолков | 100 м2 | 1.37 | 4224.456
Масляная окраска мелких поверхностей | 100 м2 | 0.2746 | 1345.2852
Масляная окраска окон, дверей | 100 м2 | 0.4759 | 3215.9829
Масляная окраска полов | 100 м2 | 0.618 | 2827.4491
Масляная окраска стен | 100 м2 | 0.735 | 6661.0522
Масляная окраска труб и радиаторов | 100 м2 | 0.1414 | 1358.6514
Окраска фасадов |  |  | 1156.2197
Окраска цоколя | 100 м2 | 0.319 | 1156.2197
Периодическая проверка и ремонт вентканалов и дымоходов |  |  | 1266.9002
Промывка, консервация системы отопления |  |  | 689.5964
Ремонт системы отопления |  |  | 3393.1804
Мелкий ремонт |  |  | 1741.6548
Осмотр системы отопления |  |  | 49.9777
Ревизия вентилей | шт | 3 | 151.0433
Ревизия задвижек | 100 шт. | 0.02 | 826.5744
Ремонт изоляции |  |  | 623.9302
Ремонт, восстановление разрушеннных поверхностей отделочного слоя |  |  | 560.5412
Внешняя отделка |  |  | 560.54
Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  |  | 1177.4919
Осмотры системы холодного водоснабжения |  |  | 193.3991
Ревизия вентилей | шт | 3 | 157.5184
Ревизия задвижек | 100 шт. | 0.02 | 826.5744
Ремонт, замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения,снятие показаний |  |  | 146.9662
Снятие показаний |  |  | 146.9662
Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  | 1961.712
Осмотр внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  | 1961.712
Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения |  |  | 1146.566
Осмотры системы горячего водоснабжения |  |  | 219.296
Ревизия вентилей | шт | 2 | 100.6956
Ревизия задвижек | 100 шт. | 0.02 | 826.5744
Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  | 755.4484
Осмотры |  |  | 235.6278
Промывка труб | 100 м | 0.12 | 519.8206
Текущий ремонт детских площадок и малых форм |  |  | 1949.3319
Маслянная окраска малых форм |  |  | 1949.3319
Санитарное содержание дворовой территории |  |  | 9374.0227
Дератизация |  |  | 151.3
Услуги АДС |  |  | 4414.38
Обслуживание приборов учета |  |  | 2351.44
Вывоз ТБО |  |  | 8588.66
Вывоз КГО |  |  | 2859.21
Услуги РВЦЛ |  |  | 2696.07
Услуги управляющей компании |  |  | 5486.8
Услуги банков за прием платежей |  |  | 720.68
Всего |  |  | 71715.6289
Начислено |  |  | 56516.5
Задолженность собственников и нанимателей |  |  | 775.58
Директор ООО "ГУК "Привокзальная" Ю.Д. Шкляров